## 明细
ID	事情	上级事情	进度	子模块数	子模块完成量	预计结束时间	备注	4	2017／4／26	2017／8／4
1	MVP		61.11%	3	2	2017／8／4
2	确定需求	1	100.00%	3	3	2017／6／26
3	确定技术架构	1	83.33%	6	5	2017／7／9
4	实现	1		5	0
	确定需求-确定需要解决问题	2	100.00%	0	0	2017／6／26	看到其他人都在做什么
	确定需求-确定基本思路	2	100.00%	0	0	2017／6／26	统计指定网站出现单词的频次
	确定需求-期望的系统界面和操作流程	2	100.00%	0	0	2017／6／26	需要三个界面 / 1、查看统计结果的界面 / 2、配置统计网站地址和统计频率等信息的配置界面 / 3、查看当前系统读取进度界面
	确定技术架构-前后端是否要分开	3	100.00%	0	0	2017／6／26	不分开
	确定技术架构-前端使用的架构	3	100.00%	0	0	2017／6／26	前端使用angular
	确定技术架构-后端使用的架构	3	100.00%	0	0	2017／6／26	springboot+derby+elasticsearch
	确定技术架构-使用的数据库	3	100.00%	0	0	2017／6／26	springboot+derby+elasticsearch
	确定技术架构-还有那些需要使用的工具	3		0	0
	确定技术框架-梳理前端框架中名词关系	3	100.00%	0	0	2017／6／26
	实现-配置系统	4		0	0
	实现-下载一个页面	4		0	0
	实现-分析一个页面	4		0	0
	实现-存储一个页面	4		0	0
	实现-查看分析结果	4		0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0

## Case
No	Name
1	查看当前应该做什么。目的是提高工作效率，自己每时每刻都知道自己应该做什么
2	查看自己关注的东西都进展到什么状态了，都遇到了什么问题
3	计算自己关注的东西大概多久能完成
4
5
6
7
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 汇总
当前进度	61.11%
开始时间	2017／4／26
预计结束时间	2017／8／4		-38.89%	61.6849159209

## ErrorList
Date	Problem	Solution
03/31/16 03:58 PM	Problem accessing /svc/product/preselect_page. Reason:	返回的内容需要带有/,应该写成return "/preselect_page";
	Problem accessing /preselect_page. Reason:	返回的内容需要带有.jsp,应该写成return "/preselect_page.jsp";
	调试启动报错：This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback. / 此时应该是配置文件没有生效
	看不见Loger输出的内容

## 部署环境
知道自己的时间将如何安排
知道自己的安排是否合理

## ErrorCode
Error Code	Message
0	Success
1	Unkown Error

					09/08/2017 12:03:33
					09/08/2017 12:03:33